## Cronograma
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (restante) | Semana 20-27 Feb | Semana 28 Feb -05 Mar | Semana 06-12 Mar | Semana 13-19 Mar | Semana 20-26 Mar | Semana 27 Mar-02 Abr | Semana 03-09 Abr | Semana 10-16 Abr | Semana 17-23 Abr | Semana 24-30 Abr | Semana 01-07 May | Semana 08-14 May | Semana 15-21 May | Semana 22-28 May | Semana 28 May-04 Jun | Semana 05-11 Jun | Semana 12-18 Jun | Semana 19-25 Jun | Semana 26 Jun-02 Jul | Semana 21-27 Ago | Semana 28 Ago-03 Sep | Semana 04-10 Sep | Semana 11-17 Sep | Semana 18-24 Sep | Semana 25 Sep -01 Oct | Semana 02-08 Oct | Semana 09-15 Oct | Semana 16-22 Oct | Semana 23-29 Oct | Semana 30 Oct-05 Nov | Semana 06-12 Nov | Semana 13-19 Nov | Semana 20-26 Nov | Semana 27 Nov-03 Dic | Semana 04-10 Dic | Semana 11-17 Dic | Semana 12-18 Feb | Semana 19-25 Feb | Semana 26 Feb-04 Mar | Semana 05-11 Mar | Semana 12-18 Mar | Semana 19-26 Mar | Semana 27 Mar-02 Abr
Instalación entorno de desarrollo | 7 | 7 | 0 | 4 | 3
Configuración entorno de desarrollo | 7 | 7 | 0 |  | 4 | 3
Levantamiento de requerimientos | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Planeación y distribución desarrollo de software | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Diseño Módulo Login | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 5 | 5
Desarrollo Módulo Login | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
Diseño Módulo Usuarios | 5 | 5 | 0 | [9 empty] | 2 | 3 | [32 empty] | Team:
Desarrollo Módulo Usuarios | 10 | 10 | 0 | [10 empty] | 5 | 5 | [31 empty] | Juan Sebastián Mejía Goyeneche
Diseño Módulo Productos | 15 | 15 | 0 | [11 empty] | 2 | 5 | 5 | 3
Desarrollo Módulo Productos | 50 | 50 | 0 | [14 empty] | 10 | 15 | 15 | 10
Diseño Módulo Terceros | 10 | 10 | 0 | [16 empty] | 5 | 5
Desarrollo Módulo Terceros | 30 | 30 | 0 | [18 empty] | 15 | 15
Diseño Módulo Trámites | 15 | 15 | 0 | [18 empty] | 3 | 3 | 9
Desarrollo Módulo Trámites | 50 | 50 | 0 | [20 empty] | 5 | 15 | 15 | 15
Diseño Módulo Datos Básicos | 5 | 5 | 0 | [23 empty] | 5
Desarrollo Módulo Datos Básicos | 10 | 10 | 0 | [24 empty] | 10
Diseño Módulo Inteligencia de Negocio | 20 | 20 | 0 | [24 empty] | 10 | 10
Desarrollo Módulo Inteligencia de Negocio | 80 | 95 | 0 | [26 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5
Reunion con stakeholder (Muestra de prototipo) | 20 | 20 | 0 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 3
Corrección de errores | 50 | 50 | 0 | [37 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Pruebas | 30 | 30 | 0 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | [8 empty] | 4
Desarrollo Manual de Instalación | 5 | 5 | 0 | [42 empty] | 5
Desarrollo Manual de Usuario | 20 | 20 | 0 | [41 empty] | 10 | 10
Desarrollo Documento | 100 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 609 | 624 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14
Daily burnout | 609
Tiempo restante (estimado) |  | Estimate | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
Tiempo restante (gastado) |  | Burnout | 624 | 618 | 609 | 604 | 600 | 594 | 585 | 571 | 615 | 606 | 595 | 578 | 562 | 548 | 534 | 606 | 588 | 566 | 549 | 527 | 504 | 486 | 604 | 589 | 569 | 547 | 531 | 516 | 500 | 608 | 594 | 580 | 566 | 552 | 538 | 524 | 615 | 608 | 592 | 578 | 564 | 550 | 525 | 604